## DADLQG
| Đã NT |  |  |  | DỪNG THỰC HIỆN
| KT CHƯA NT |  |  |  | CHƯA CÓ BC ĐK
HÔM NAY | 2023-12-26 |  |  | 1
[5 empty] | PHÒNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH | [40 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Stt | Mã số nhiệm vụ | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì; | Lãnh đạo VP | Chuyên viên kế hoạch | Tổng KP của ĐT, DA (triệu đồng) | Tổng kinh phí từ NSNN TW (Triệu đồng) | Kế hoạch kinh phí năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Địa điểm kiểm tra dự kiến (ghi tỉnh đến) | Kế hoạch dự kiến nghiêm thu năm 2023 (tính theo tháng/ năm) | Thời gian thực hiện (bao gồm cả gia hạn) từ thán/năm-tháng/năm | Tháng bắt đầu triển khai hợp đồng | KỲ 1 | KỲ 2 | KỲ 3 | KỲ 4 | KỲ 5 | KỲ 6 | KỲ 7 | KỲ 8 | kỳ 9 | kỳ 10 | HẠN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 1 NĂM 2023 | HẠN BÁO CÁO ĐỊNH Kỳ 2 năm 2023 | Tháng kết thúc | Kết thúc đã nghiệm thu | Kết thúc chưa nghiệm thu | Dừng NV | Đang thực hiện | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng/2023) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng/2023) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Quyết định gia hạn Số/ QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Quyết định đấu thầu Số/QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Quyết định phê duyệt Đoàn ra Số/QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (tích chọn) | Vụ quản lý (tích chọn) | Ý Kiến khác | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát | Ngày nhận xác nhận nội dung (ngày/tháng/ năm) | Kế hoạch kiểm tra tài chính 2023 (Tính theo tháng/năm) | Địa điểm dự kiến kiểm tra tài chính (ghi tỉnh đến) | Ngày thực tế kiểm tra tài chính (ngày/tháng/năm) | Tổng kinh phí đã giao về VPCT (triệu đồng) | Kinh phí dự kiến cấp năm 2023 | Kinh phí đã thanh toán đến năm 2023 (triệu đồng) | Kinh phí đã cấp năm 2023 (triệu đồng) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (Tích chọn) | Ý Kiến Khác
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Cà Mau
Cần Thơ (TP)
Cao Bằng
Đà Nẵng (TP)
Đắk Lắk
Đắk Nông
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Hà Nội (TP)
Hà Tây
Hà Tĩnh
Hải Dương
Hải Phòng (TP)
Hậu Giang
Hồ Chí Minh (TP)
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Ninh Thuận
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thừa Thiên - Huế
Tiền Giang
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Yên Bái
Note on B5: ====== ID#AAAAosprQIc Thư (2023-02-03 15:35:53) Không được phép trùng nhau
Note on AC5: ====== ID#AAAAosprQIo Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AD5: ====== ID#AAAAosprQIs Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AE5: ====== ID#AAAAosprQIg Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1

## KC4.0
| Đã NT | [11 empty] | DỪNG THỰC HIỆN
| KT CHƯA NT | [11 empty] | CHƯA CÓ BC ĐK
Stt | Mã số nhiệm vụ | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Lãnh đạo VP | Chuyên viên kế hoạch | Tổng KP của ĐT, DA (triệu đồng) | Tổng kinh phí từ NSNN TW (Triệu đồng) | Kế hoạch kinh phí năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Địa điểm kiểm tra dự kiến (ghi tỉnh đến) | Kế hoạch dự kiến nghiêm thu năm 2023 (tính theo tháng/ năm) | KẾ HOẠCH KIỂM TRA | Thời gian thực hiện (bao gồm cả gia hạn) từ thán/năm-tháng/năm | Tháng bắt đầu | kỳ 1 | kỳ 2 | kỳ 3 | kỳ 4 | kỳ 5 | kỳ 6 | kỳ 7 | Hạn nộp báo cáo định kỳ 1 năm 2023 | Tháng kết thúc | Kết thúc đã nghiệm thu | Kết thúc chưa nghiệm thu | Dừng NV | Đang thực hiện | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng ghi ngày/tháng/năm) | số nv đã nhận báo cáo định kỳ 6 tháng 2023 | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Quyết định gia hạn số/QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm 2023 | Quyết định thầu số/Q Đ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (tích chọn) | Vụ quản lý (tích chọn) | Ý Kiến khác | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát | Ngày nhận xác nhận nội dung (ngày/tháng/ năm) | Kế hoạch kiểm tra tài chính 2023 (Tính theo tháng/năm) | Địa điểm dự kiến kiểm tra tài chính (ghi tỉnh đến) | Ngày thực tế kiểm tra tài chính (ngày/tháng/năm) | Tổng kinh phí đã giao về VPCT (triệu đồng) | Kinh phí dự kiến cấp năm 2023 | Kinh phí đã thanh toán đến năm 2023 (triệu đồng) | Kinh phí đã cấp năm 2023 (triệu đồng) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (Tích chọn) | Ý Kiến Khác
1 | KC-4.0-01 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp dữ liệu địa chất dầu khí đánh giá triển vọng dầu khí | TS.Doãn Ngọc San Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  |  | 0 | Vũng Tàu | 2023-05-01 |  | 23/12/2019-22/03/2023 | 23/12/2019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 03/2023 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 2023-09-10 | [5 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
2 | KC-4.0-02 | Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ thực hành tiền lâm sàng Nhi khoa dựa trên công nghệ thực tế ảo | TS. Phan Hữu Phúc Bệnh Viện Nhi Trung ương | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-04-01 | 1 | Hà Nội | 2023-08-01 | 2023-04-01 | 23/12/2019-22/06/2023 | 23/12/2019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 06/2023 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2023-04-26 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
3 | KC-4.0-05 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn tấn công mạng nhằm vào các thiết bị IoT cỡ nhỏ sử dụng mạng lưới tác tử thông minh | TS. Ngô Quốc Dũng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  |  | 0 | Hà Nội | 2023-05-01 |  | 01/10/2020-31/03/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 |  |  |  | 03/2023 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
4 | KC-4.0-06 | Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số cho trường học thông minh | PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-02-01 | 1 | Hà Nội | 2023-06-02 | 2023-02-01 | 01/10/2020-30/9/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 | 2023-01-10 |  | 2022-07-10 | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-08-10 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
5 | KC-4.0-07 | Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cỡ lớn sóng điện não video của người Việt Nam phục vụ việc ứng dụng trong điều khiển thông minh và bước đầu ứng dụng trong hỗ trợ phục hồi chức năng vận động trên người bệnh đột quỵ não | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-02-01 | 1 | Hà Nội | 2023-05-01 | 2023-02-01 | 01/10/2020-31/3/2024 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 | 2023-01-10 |  | 2022-07-10 | 3/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-08-16 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
6 | KC-4.0-08 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tầm soát trước sinh cho một số bất thường hay gặp ở Việt Nam | PGS.TS. Trần Danh Cường Trường Đại học Y Hà Nội | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-02-01 | 1 | Hà Nội | 2023-05-01 | 2023-02-01 | 01/10/2020-28/2/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 |  |  |  |  | 2/2023 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
7 | KC-4.0-09 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ngập cho thành phố lớn dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo và hệ thông tin địa lý, ứng dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh | PGS.TS. Lê Song Giang Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-02-01 | 1 | TP.HCM | 2023-05-01 | 2023-02-01 | 01/10/2020-28/2/2024 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 | 2023-01-10 | 2023-07-10 | 2022-07-10 | 2/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-06-23 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
8 | KC-4.0-11 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo, ra quyết định điều khiển tự động, tối ưu hóa lượng nước tưới, phân bón, quản lý sâu bệnh và chiếu sáng. Áp dụng thử nghiệm cho sản xuất cây thanh long | ThS. Trần Hùng Trung tâm thủy lợi miền núi phía Bắc | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Phan Thiết, Bình Thuận (60tr) |  | 2023-07-01 | 01/10/2020-30/9/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 | 2023-01-10 |  | 2022-07-10 | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-07-12 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
9 | KC-4.0-12 | Phát triển hệ thống dịch đa ngữ giữa tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác | TS. Nguyễn Văn Vinh Trường Đại học Công nghệ | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  |  | 0 | Hà Nội | 2023-04-01 |  | 01/10/2020-31/3/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 |  |  |  | 3/2023 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
10 | KC-4.0-13 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, tư vấn thông minh về dinh dưỡng cho người Việt Nam và một số nhóm người bệnh | GS.TS. Lê Danh Tuyên Viện Dinh dưỡng | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-04-01 | 1 | Hà Nội | 2023-11-01 | 2023-04-01 | 01/10/2020-30/9/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 |  |  | 2022-07-10 | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-06-03 | 1 | 2023-09-15 | [5 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
11 | KC-4.0-14 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán và dự báo dịch tễ địa không gian (geo-spatial epidemiology) bệnh lao phổi bằng ảnh X-quang ngực ở Việt Nam | PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhung Bệnh viện Phổi Trung ương | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | Hà Nội | 2023-11-01 | 2023-06-01 | 01/10/2020-30/9/2023 | 01/10/2020 | 2020-07-10 | 2021-01-10 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 | 2023-01-10 | 2023-07-10 | 2022-07-10 | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-09-06 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
12 | KC-4.0-15 | Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị bồi đắp kim loại trực tiếp bằng laser (DLMD) | TS. Đoàn Tất Khoa Học Viện kỹ thuật quân sự - BQP | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-05-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-05-01 | 01/03/2021-28/02/2024 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 | 2024-01-03 |  | 2023-01-03 | 2/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-06-13 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
13 | KC-4.0-16 | Nghiên cứu xây dựng nền tảngmở nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn | PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-02-01 | 1 | Thái Nguyên | 2023-05-01 | 2023-02-01 | 01/03/2021-31/8/2023 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-01-03 | 8/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-07-20 | 1 | 2023-09-01 | [5 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
14 | KC-4.0-17 | Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh hỗ trợ chuẩn đoán tổn thương đường tiêu hóa trên bằng hình ảnh nội soi | TS.BS. Đào Việt Hằng Viện nghiên cứu và đào tạo tiêu hóa, Gan mật | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | Hà Nội | 2023-10-01 | 2023-06-01 | 01/03/2021-31/8/2023 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-01-03 | 8/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-05-30 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
15 | KC-4.0-18 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ chuẩn đoán ung thư vú dựa trên ảnh X-quang tuyến vú và ảnh giải phẫu bệnh | TS.BS. Đào Ngọc Tú Viện nghiên cứu phòng chống ung thư - Bệnh viện K Trung ương | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-05-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-05-01 | 01/03/2021-28/2/2024 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 | 2024-01-03 |  | 2023-01-03 | 2/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-07-26 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
16 | KC-4.0-19 | Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và tính điểm Gleason hỗ trợ chuẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tuyền liệt | PGS.TS. Phạm Quang Vinh Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-07-01 | 01/03/2021-28/2/2024 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 | 2024-01-03 |  | 2023-01-03 | 2/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
17 | KC-4.0-20 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 vào quản lý sản xuất sản phẩm mật ong phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước | TS. Phạm Thị Thu Hồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | Hà Nội | 2023-10-01 | 2023-06-01 | 01/03/2021-31/8/2023 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-01-03 | 8/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-05-23 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
18 | KC-4.0-21 | Nghiên cứu chuyển đổi số mô hình đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật (VK TBKT) theo quy trình quản lý sản phẩm theo vòng đời | PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên Học viện Kỹ thuật quân sự - BQP | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội | 2023-11-01 | 2023-07-01 | 01/03/2021-31/8/2023 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-01-03 | 8/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-06-13 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
19 | KC-4.0-22 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc trạng thái kỹ thuật kết cấu công trình nhà dàn DK1 mới dựa trên nền tảng công nghệ của CMCN 4.0 | TS. Lê Anh Tuấn Học viện Kỹ thuật quân sự - BQP | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-05-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-05-01 | 01/03/2021-28/2/2024 | 01/03/2021 | 2021-07-03 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2023-01-03 | 2023-07-03 | 2024-01-03 |  | 2023-01-03 | 2/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-08-03 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
20 | KC-4.0-23 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường | PGS.TS. Phạm Trọng Văn Trường Đại học Y Hà Nội | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-02-01 | 1 | Hà Nội | 2023-11-01 | 2023-02-01 | 15/9/2021-15/9/2023 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-05-18 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
21 | KC-4.0-24 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu Việt nam | PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-07-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-10-04 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
22 | KC-4.0-25 | Xây dựng hệ thống giám sát và dự báo, cảnh báo chất lượng không khí trên cơ sở thu thập, tiachs hợp dữ liệu đa nguồn, thí điểm cho một số đô thị | PGS.TS. Phạm Trần Vũ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-05-01 | 1 | HCM |  | 2023-05-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-10-01 | 1 | 2023-09-01 | [5 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
23 | KC-4.0-26 | Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị số theo định hướng 4.0 cho doanh nghiệp sản suất đồ gỗ | PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa Trường Đại học Lâm Nghiệp | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội | 2023-11-01 | 2023-07-01 | 15/9/2021-15/9/2023 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-07-07 | 1 | 2023-09-01 | [5 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
24 | KC-4.0-27 | Nghiên cứu chế tạo vật liệu in 3D sản xuất gốm sứ | Ths. Nguyễn Thị Luyến Viện nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội | 2023-11-01 | 2023-07-01 | 15/9/2021-15/9/2023 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 9/2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-08-07 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
25 | KC-4.0-28 | Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám may trong nhận dạng, phân tích dữ liệu lớn hình ảnh từ hệ thống camera quan sát nhằm hỗ trợ phát hiện các đối tượng, sự kiện bất thường trong xã hội | KS. Lương Hồng Quân Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin và truyền thông MQ | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-08-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-08-01 | 01/10/2021-31/3/2024 | 01/10/2021 | 2021-07-10 | 2022-01-10 | 2022-07-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 2022-07-10 | 3/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-11-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
26 | KC-4.0-29 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch tự động văn bản tiếng Việt sang văn bản tiếng Ba Na và hệ thống tổng hợp tiếng Ba Na (bao gồm đủ các phương ngữ) | PGS.TS. Quản Thành Thơ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | HCM |  | 2023-07-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-05-17 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
27 | KC-4.0-30 | Nghiên cứu xây dựng phần mềm nền tảng để phát triển các ứng dụng cho hệ thống SCADA có sử dụng công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) | Ths. Phạm Chí Công Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa - Bộ Công thương | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-06-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-06-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
28 | KC-4.0-31 | Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát tình trạng vân hành và cảnh báo sớm sự cố của các thiết bị và đường dây tải điện 110kV trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn | TS. Nguyễn Thị Thanh Tân Trường Đại học Điện lực - Bộ Công thương | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-07-01 | 05/10/2021-05/10/2024 | 05/10/2021 | 2021-11-10 | 2022-05-10 | 2022-11-10 | 2023-05-10 | 2023-11-10 | 2024-05-10 |  | 2022-11-10 | 10/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-07-21 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
29 | KC-4.0-32 | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 để xác định các thông số về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp | PGS.TS. Phan Thiên Hương Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Địa chất - Địa vật lý | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-08-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-08-01 | 01/11/2021-31/5/2024 | 01/11/2021 | 2021-07-11 | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 2023-01-11 | 2023-07-11 | 2024-01-11 |  | 2022-07-11 | 5/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
30 | KC-4.0-33 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống tạo dựng và in 3D mẫu mảnh ghép phục hình khuyết xương sọ, xương hàm dưới ứng dụng trong y học Việt nam | PGS.TS. Trần Đức Tăng Học viện Kỹ thuật quân sự - BQP | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-07-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
31 | KC-4.0-34 | Nghiên cứu phát triển tổ hợp robot có tích hợp một số công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thư 4 (CMCN 4.0) trong ứng dụng logichtics | Ths. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Viện Cơ học - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-05-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-05-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-07-21 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
32 | KC-4.0-35 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo Cobot (Collaborative Robot) ứng dụng trong công nghiệp và một số lĩnh vực khác có sự hợp tác người - máy | GS.TS. Đinh Văn Phong Viện kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-08-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-08-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-08-10 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
33 | KC-4.0-36 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống tạo hệ thống in 3D bê tông kích thước lớn ứng dụng trong nghành xây dựng | PGS.TS. Phạm Đình Tùng Học viện Kỹ thuật quân sự - BQP | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-08-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-08-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
34 | KC-4.0-37 | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giải trình tự toàn bộ vùng gen mã hóa (WES) và trí tuệ nhân tạo để dự báo ung thư vú | TS. Nguyễn Thu Hiền Viện nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-07-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-07-01 | 15/9/2021-15/9/2024 | 15/9/2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 9/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-06-02 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
35 | KC-4.0-38 | Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ của công nghiệp 4.0 phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ, thí điểm tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình | Trường Đại học Thái Bình. TS. Nguyễn Thị Kim Lý | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Thái Bình |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
36 | KC-4.0-40 | Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán ung thư phổi qua phân tích ảnh CT lồng ngực, ảnh nội soi phế quản ống mềm và ảnh mô bệnh học | BV Bạch Mai. TS. Vũ Văn Giáp | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 |  |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2024 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-09-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
37 | KC-4.0-41 | Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong nuôi cá tra công nghiệp | Trường ĐH Cần Thơ. PGS.TS Huỳnh Xuân Hiệp | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Cần Thơ |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-10-02 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
38 | KC-4.0-42 | Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong phát hiện đột biến gen liên quan đến sự đáp ứng của thuốc điều trị một số loại ung thư phổ biến tại Việt Nam | ĐH Y Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Thị Trang | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2024 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
39 | KC-4.0-43 | Nghiên cứu phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo sử dụng hình ảnh siêu âm nhân tuyến giáp nhằm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Việt nam | Bệnh viện Nội tiết TW. TS. Phan Hướng Dương | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/6/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 6/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
40 | KC-4.0-44 | Nghiên cứu phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh Vảy nến, Viêm da cơ địa và Ung thư da tại Việt Nam | Bệnh viện Da liễu TW. GS.TS. Nguyễn Hữu Sáu | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2024 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-10-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
41 | KC-4.0-45 | Nghiên cứu phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo sử dụng hình ảnh siêu âm và kết quả xét nghiệm trong hỗ trợ chẩn đoán ung thư buồng trứng tại Việt Nam | Trường Điện, Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. PGS.TS Vũ Duy Hải | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-10-02 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
42 | KC-4.0-46 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong dự báo xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) ở Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam hạn đến 3 ngày | Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. TS. Dư Đức Tiến | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-11-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
43 | KC-4.0-47 | Nghiên cứu phát triển hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phát hiện nguy cơ và chẩn đoán một số bệnh nghề nghiệp thường gặp ở Việt Nam | Trường ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên. GS.TS Đỗ Văn Hàm | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Thái Nguyên |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/6/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 6/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-11-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
44 | KC-4.0-48 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) trong mạng di động 5G theo cấu trúc O-RAN. | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. ThS. Nguyễn Văn Thành | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2024 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-11-01 | 1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
45 | KC-4.0-49 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp nhiều robot bay tự hành, dùng trong giám sát môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ | Trường ĐHCN, ĐHQG Hà Nội. PGS.TS Phạm Mạnh Thắng | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức |  |  |  | 2023-09-01 | 1 | Hà Nội |  | 2023-09-01 | 26/12/2022-26/12/2025 | 26/12/2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 2/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-08-16 | 1 | 2023-09-15 | [5 empty] | Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Formulas:
kỳ 1 = EDATE([Tháng bắt đầu],6)
Hạn nộp báo cáo định kỳ 1 năm 2023 = [kỳ 5]
Note on B3: ====== ID#AAAAqBjCTCA Thư (2023-02-03 15:35:53) Không được phép trùng nhau
Note on Z3: ====== ID#AAAAqBjCTB8 Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AA3: ====== ID#AAAAqBjCTB4 Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AB3: ====== ID#AAAAqBjCTCE Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1

## BÁO CÁO
BÁO CÁO | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2023 | [5 empty] | KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 10 | [5 empty] | Kế hoạch đã hoàn thành | [5 empty] | 97.5
NGÀY CẬP NHẬT |  | 2023-12-26 | Đang triển khai (Tính đến thời điểm ký hợp đồng 12/2022) |  |  | Kế hoạch kiểm tra 2023 |  |  | Đã kiểm tra |  |  | số nv đã kiểm tra đến ngày tháng tổng hợp |  |  | số nv phải kiểm tra đến hết tháng 10 |  |  | XNND |  |  | Kết thúc chưa NTNN |  |  | Đã nhận báo cáo định kỳ
| Phòng ban | Quản lý nhiệm vụ | ĐL+QG | KC4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC4.0 | Tổng
Stt | TỔNG |  | 0 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 0 | 39 | 39 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
1 | Lãnh đạo VP | Đào Ngọc Chiến | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Trần Đỗ Đạt | 0 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 0 | 39 | 39 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
3 |  | Ngô Sỹ Quốc | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Lê Tài Dũng | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tổng |  | 0 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 0 | 39 | 39 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
1 | Chuyên viên kế hoạch | Nguyễn Văn Đức | 0 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 0 | 39 | 39 | 4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
2 |  | Nguyễn Văn Minh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Nguyễn Thị Khánh Vân | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Đào Thị Thu Thủy | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Lê Khả Trường | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Nguyễn Văn Quân | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Nguyễn Thị Lan Hương | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | Phùng Minh Ngọc | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Nguyễn Việt Anh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Hà Thị Phương Thảo | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Tống Việt Hùng | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | Hoàng Đức Mạnh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Dương Thị Thơm | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | Nguyễn Thị Thanh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Cồ Thị Thùy Vân | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Mai Nam Hải | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tổng |  | 0 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 39 | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Chuyên viên tài chính | Đỗ Thị Hồng Vân | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 |  | Nguyễn Thị Thu Hồng | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 |  | Lê Khánh Vân | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 |  | Nguyễn Thị Quế | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 |  | Nguyễn Mai Hương | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | Bùi Hồng Minh | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 0 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 39 | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | Hà Thị Băng | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 |  | Hồ Thị Hạnh | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 |  | Trần Thị Nhài | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 |  | Ngô Thị Tuyến | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 |  | Phùng Thị Thìn | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 |  | Nguyễn Thị Thùy | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Hà Minh Đức | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Tổng |  | 0 | 45 | 45
|  | Đỗ Thị Hồng Vân | 0 | 45 | 45
|  | Nguyễn Thị Thu Hồng | 0 |  | 0
|  | Lê Khánh Vân | 0 |  | 0
0 | 0 | 0

## TRUOT KH ĐL+QG (hidden)
Cập nhật | 2023-12-26
|  |  | PHÒNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH | [24 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Stt | Mã số nhiệm vụ | Lãnh đạo VP | Chuyên viên kế hoạch | Tổng KP của ĐT, DA (triệu đồng) | Tổng kinh phí từ NSNN TW (Triệu đồng) | Kế hoạch kinh phí năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Địa điểm kiểm tra dự kiến (ghi tỉnh đến) | Kế hoạch dự kiến nghiêm thu năm 2023 (tính theo tháng/ năm) | Thời gian thực hiện (bao gồm cả gia hạn) từ thán/năm-tháng/năm | Tháng kết thúc | Kết thúc đã nghiệm thu | Kết thúc chưa nghiệm thu | Dừng NV | Đang thực hiện | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (tích chọn) | Vụ quản lý (tích chọn) | Ý Kiến khác | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát | Ngày nhận xác nhận nội dung (ngày/tháng/ năm) | Kế hoạch kiểm tra tài chính 2023 (Tính theo tháng/năm) | Địa điểm dự kiến kiểm tra tài chính (ghi tỉnh đến) | Ngày thực tế kiểm tra tài chính (ngày/tháng/năm) | Tổng kinh phí đã giao về VPCT (triệu đồng) | Kinh phí dự kiến cấp năm 2023 | Kinh phí đã thanh toán đến năm 2023 (triệu đồng) | Kinh phí đã cấp năm 2023 (triệu đồng) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (Tích chọn) | Ý Kiến Khác
1 | ĐTĐL.XH.02.21 | Lê Tài Dũng | Dương Thị Thơm | 2810 | 2810 |  | Tháng 2/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 3/2023 | 03/2021-02/2023 | 02/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
2 | NVQG.2019.ĐT.10 | Đào Ngọc Chiến | Đào Thị Thu Thủy | 4140 | 4140 | 380 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 9/2023 | 6/2019- 05/2023 | 05/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-03-15 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
3 | ĐTĐL.CN.20.20 | Ngô Sỹ Quốc | Hoàng Đức Mạnh | 16500 | 11500 | 3600 | Tháng 2/2023 | 1 | Quảng Nam | Tháng 3/2023 | 10/2020-08/2024 | 08/2024 |  |  |  | 1 | 2023-02-12 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
4 | ĐTĐL.CN.19.21 | Lê Tài Dũng | Hoàng Đức Mạnh | 7730 | 6950 | 1130 | Tháng 3/2023 | 1 | Thừa Thiên - Huế |  | 3/2021-02/2026 | 02/2026 |  |  |  | 1 | 2023-03-09 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
5 | ĐTĐL.CN.24.21 | Ngô Sỹ Quốc | Lê Khả Trường | 8000 | 8000 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 03/2021-02/2024 | 02/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Ngô Thị Tuyến | Lê Khánh Vân
6 | ĐTĐL.CN.08.20 | Ngô Sỹ Quốc | Mai Nam Hải | 7950 | 7950 | 1.185 | 2023-03-01 | 1 | Thừa Thiên - Huế |  | 2/2020-01/2025 | 01/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
7 | NVQG.2021.ĐT.03 | Trần Đỗ Đạt | Mai Nam Hải | 5600 | 5600 | 2.3 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 3/2021-02/2025 | 02/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Mai Hương | Đỗ Thị Hồng Vân
8 | ĐTĐL.CN.07.19 | Lê Tài Dũng | Nguyễn Thị Khánh Vân | 7990 | 7990 | 0 | Tháng 2/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 3/2019-02/2024 | 02/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
9 | ĐTĐL.CN.07.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Thị Khánh Vân | 7100 | 7100 | 0 | Tháng 1/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 11/2023 | 01/2021-07/2023 | 07/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Quế | Đỗ Thị Hồng Vân
10 | ĐTĐL.CN.56.19 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Khánh Vân | 5230 | 5230 | 0 | Tháng 2/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 7/2023 | 12/2019 - 03/2023 | 03/2023 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
11 | ĐTĐL.XH.09.20 | Lê Tài Dũng | Nguyễn Thị Lan Hương | 3700 | 3700 | 0 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 6/2023 | 11/2020- 04/2023 | 04/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Hồ Thị Hạnh | Đỗ Thị Hồng Vân
12 | ĐTĐL.XH.07.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Thị Lan Hương | 5100 | 5100 | 1945 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 10/2021- 09/2024 | 09/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
13 | ĐTĐL.CN.94.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Thị Lan Hương | 6940 | 6940 | 2965 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 10/2021-09/2024 | 09/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
14 | ĐTĐL.XH.11.21.C | Lê Tài Dũng | Nguyễn Thị Lan Hương | 3600 | 3600 | 1645 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 12/2023 | 12/2021- 11/2023 | 11/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Hồ Thị Hạnh | Đỗ Thị Hồng Vân
15 | ĐTĐL.CN.50.19 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Thanh | 4650 | 4650 | 0 | Tháng 1/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 3/2023 | 9/2019-02/2023 | 02/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | ĐP |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
16 | DAKH.01.19.02 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Thanh | 19900 | 19900 | 0 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 5/2023 | 12/2019-06/2023 | 06/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Ngô Thị Tuyến | Lê Khánh Vân
17 | ĐTĐL.CN.49.15 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Đức | 13960 | 13960 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) |  | Tháng 6/2016 đến 5/2024 | 5/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
18 | ĐTĐL.CN.37.17 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Văn Đức | 25550 | 25550 |  | 2023-02-01 | 1 | Bạc Liêu |  | Tháng 9/2017 đến 2/2024 | 2024-02-01 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
19 | DAĐL.CN.05.19 | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức | 4310 | 4310 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 5/2023 | Tháng 9/2019 đến 3/2023 | 3/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2023-02-16 | 0 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Quế | Đỗ Thị Hồng Vân
20 | ĐTĐL.CN.38.20.C | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Đức | 24500 | 24500 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 10/2023 | Tháng 9/2019 đến 3/2023 | 3/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2023-02-15 | 0 |  | 0 |  | CNC |  | Nguyễn Mai Hương | Đỗ Thị Hồng Vân
21 | ĐTĐL.CN.31.19 | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Minh | 5300 | 5300 |  | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Tĩnh | Tháng 5/2023 | 03/2019-02/2023 | 02/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN | Dự kiến gia hạn | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
22 | ĐTĐL.CN.41.20.C | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Minh | 21970 | 21970 |  | Tháng 3/2023 | 1 | Hải Phòng (TP) | Tháng 5/2023 | 10/2020-03/2023 | 03/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
23 | ĐTĐL.CN.44.20.C | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Minh | 23500 | 23500 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 6/2023 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
24 | ĐTĐL.CN.43.20.C | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Quân | 16500 | 16500 |  | Tháng 2/2023 | 1 | Đồng Nai | Dự kiến gia hạn | 10/2020-03/2023 | 03/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
25 | ĐTĐL.CN.11.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Quân | 7650 | 7650 | 1100 | Tháng 3/2023 | 1 | Thừa Thiên - Huế |  | 01/2021-12/2025 | 12/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
26 | ĐTĐL.CN.10.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Việt Anh | 6920 | 6920 | 1720 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 03/2021-02/2024 | 02/2024 |  |  |  | 1 | 2023-04-04 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
27 | ĐTĐL.CN.13.21 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Việt Anh | 5130 | 5130 | 1190 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 9/2023 | 03/2021-08/2023 | 08/2023 |  |  |  | 1 | 2023-03-29 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
28 | NVQG.2018.02 | Đào Ngọc Chiến | Phùng Minh Ngọc | 3750 | 3750 |  | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Giang | Tháng 7/2023 | 01/2018-06/2023 | 06/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Hà Thị Băng | Lê Khánh Vân
29 | ĐTĐL.CN.37.18 | Trần Đỗ Đạt | Tống Việt Hùng | 12700 | 12700 | 0 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội | Tháng 6/2023 | 11/2018-04/2023 | 2023-04-01 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
30 | ĐTĐL.CN.13.17.C | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức | 17999 | 17999 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 7/2023 | 9/2019 -03/2023 | 2023-03-01 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 |  | CNN |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
Note on B3: ====== ID#AAAAosprQIc Thư (2023-02-03 15:35:53) Không được phép trùng nhau
Note on N3: ====== ID#AAAAosprQIo Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on O3: ====== ID#AAAAosprQIs Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on P3: ====== ID#AAAAosprQIg Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1